## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2018年人才基金-第八批131创新型人才培养工程第二层次资助经费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津滨海综合发展研究院 |  | 项目实施单位 | 天津滨海综合发展研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： |  | 1.4 | 1.4 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 |  | 1.4 | 1.4 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过阅读期刊书籍及各类文献、参加培训、走访调研等形式，提升个人知识水平、综合素质和业务能力，更好服务研究院组织人事、行政管理、资产管理等工作，完成滨海新区经济社会发展政策的相关研究。 |  |  |  | 我院第八批131创新型人才共有第二层次人才共2人，在培养期内，充分利用培养经费，充实资料库储备，参加学术论坛或研讨会并发表会议演说2篇，完成新区规划及改革发展相关研究2篇，参加新区政策研究、梳理或起草3篇，参加学术会议1次，调研及座谈4场。所完成的研究成果提供给发改委和新区领导辅助决策，得到领导的好评。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加新区政策研究、梳理或起草 |  | 2篇（个） | 3篇（个）
|  |  | 开展新区规划及改革发展相关研究 |  | 2篇（个） | 2篇（个）
|  |  | 参加学术论坛或研讨会，完成相关研讨论点梳理 |  | 2篇（个） | 2篇（个）
|  |  | 继续教育学习，购买书籍及相关办公学习用品 |  | ＞40本 | 45本
|  |  | 调研报告 |  | 1篇 | 1篇
|  |  | 调研及座谈 |  | 2场 | 4场
|  |  | 参加学术会议 |  | 1次 | 1次
|  | 质量指标 | 参与研究起草的政策质量达标率 |  | 80% | 100%
|  |  | 提供调研报告 |  | 1篇 | 1篇
|  |  | 为《滨海新区年鉴》提供智库发展报告 |  | 1篇 | 1篇
|  | 时效指标 | 参与组织全国性论坛时间 |  | 2021年7月-8月 | 2021年7月24日
|  |  | 年鉴供稿时间 |  | 2021年4月前 | 2021年3月
|  |  | 提供智库发展情况报告时间 |  | 2021年12月 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 购买参考资料及工具费用 |  | 12000元 | 12000元
|  |  | 调研及参会费用 |  | 2000元 | 2000元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 服务新区发展决策，对促进新区经济社会发展起到研究价值作用。 |  | 效果显著 | 效果显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调研报告使用者满意度 |  | 80% | 95%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 何艳维 |  | 副研究员 | 滨海综合发展研究院 区域和产业发展研究所
| 张齐 |  | 综合办公室主任 | 天津滨海综合发展研究院综合办公室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日